## Product Backlog Sprint #4
Sprint #4 + Extensão - 18/03/2013 a 15/04/2013 - Trabalhando com prazo de 23 dias para desenvolvimento e utilizando capacidade de produção média de 4,5 Horas/Dia/Desenvolvedor = 236,5H

ID	PBI*	Situação	Tarefa	Responsável	Tipo	Points	Complexidade	Prioridade	Percentual	Início	Previsto	Gasto	CountDown	Dep
1		Concluído	Cursos no Plural, e Não "Curso";	Janderson	Retrabalho	0	Muito Baixa	Baixa	100,00%	20/03/13	20/03/13	-26,00	-26,00
2		Concluído	Colunas [Atividade, Grupo e Categoria] no Gerenciamento de Atividades. A coluna grupo deve mostrar o código do Grupo;	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Normal	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,90	-26,00
3		Concluído	Limitar Acesso do Coordenador unicamente ao seu curso, eliminando a coluna Curso das Telas do Coordenador	Bruna	Retrabalho	1	Média	Alta	100,00%	21/03/13	22/03/13	-24,00	-25,00
4		Concluído	Limitar o número de caracteres exibidos no combobox de Atividade, no cadastro de Regra;	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Baixa	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,90	-26,00
5		Concluído	Coordenador escolhe o máximo de horas do Grupo;	Janderson	Retrabalho	0,3	Muito Baixa	Normal	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,70	-26,00
6	PBI_37	Concluído	Para o Coordenador de Curso: Gerenciamento de Regras "GrupoXCurso"	Thiago	Desenvolvimento	1,5	Alta	Alta	100,00%	21/03/13	22/03/13	-23,50	-25,00
7	PBI_38	Concluído	Para o Coordenador de Curso: Incluir o atual Gerenciamento de Regras de "AtividadeXCurso" como detalhamento, dentro do novo Gerenciamento de Regras de "GruposXCurso";	Thiago	Desenvolvimento	1	Alta	Alta	100,00%					6
8		Concluído	Para o Perfil Coordenador, criar nova tela separando as solicitações entre não analisadas e "Solicitações Já Analisadas";	Bruna	Retrabalho	0,5	Baixa	Alta	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,50	-26,00
9		Concluído	Ordenar as informações de solicitações não analisadas e já analisadas, em pilha, por ordem de solicitação.	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Alta	100,00%	22/03/13	22/03/13	-23,90	-24,00
10		Concluído	Para o Coordenador de Curso, adicionar filtros combinados, por Aluno, Curso, Período e Atividade à tela de análise de solicitações	Thiago	Retrabalho	0,5	Baixa	Alta	100,00%	21/03/13	21/03/13	-24,50	-25,00
11		Concluído	Para o Aluno, adicionar filtros combinados, por Período e Atividade à tela de solicitações de Atividades Complementares	Thiago	Retrabalho	0,5	Baixa	Alta	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,50	-26,00
12		Concluído	Trocar o texto de referência à Proeg por Icomp no relatório de consulta de histórico do Aluno, e em todos os relatórios do sistema;	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Normal	100,00%	22/03/13	22/03/13	-23,90	-24,00
13		Concluído	Ordenar histórico do Aluno por Cód. do Grupo;	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Normal	100,00%	22/03/13	22/03/13	-23,90	-24,00
14	PBI_39	Concluído	Para o Coordenador Curso: Consulta de total horas cumpridas pelo Aluno, filtrada por Período	Thiago	Desenvolvimento	1	Média	Normal	100,00%					16
15	PBI_40	Concluído	Para o Administrador: Cadastro de Período Letivos;	Bruna	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Alta	100,00%	19/03/13	19/03/13	-26,50	-27,00
16		Concluído	Armazenar data da Solicitação para posterior associação da solicitação ao período corrente;	Bruna	Retrabalho	0,5	Baixa	Alta	100,00%					15
17		Concluído	Renomear “Não enviadas” para "Em edição", na tela de solicitação;	Janderson	Retrabalho	0,1	Muito Baixa	Baixa	100,00%	22/03/13	22/03/13	-23,90	-24,00
18	PBI_41	Concluído	Para o Aluno: consulta às Atividades e Grupos, como no relatório disponível no site do Icomp (Solicitado pela Elienai);	Thiago	Desenvolvimento	1	Média	Baixa	100,00%	19/03/13	20/03/13	-26,00	-27,00
19	PBI_42	Concluído	Para o Coordenador de Curso, gerar gráfico de Atividades mais realizadas, filtrado por período	Bruna	Desenvolvimento	2	Alta	Normal	100,00%	22/03/13	24/03/13	-22,00	-24,00	15
20		Concluído	Adicionar Banner superior na página inicial	Léo	Design	0,1	Baixa	Baixa	100,00%	15/03/13	15/03/13	-30,90	-31,00
21	PBI_46	Concluído	Desenvolver "Esqueci minha senha"	Léo	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Normal	100,00%	18/03/13	18/03/13	-27,50	-28,00
22		Concluído	Para o Perfil ALUNO, separar as solicitações entre EM EDIÇÃO e "Já Analisadas"	Bruna	Retrabalho	0,5	Baixa	Alta	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,50	-26,00
23		Cancelado	O Coordenador deve ter a possibilidade de ABRIR e FECHAR a funcionalidade de enviar solicitações por parte dos alunos de seu curso. (Incluído na Prototipação do PBI_40)		Retrabalho	0,5	Baixa	Normal	0,00%
24	PBI_23	Concluído	Gerenciador de Notificações	Janderson	Desenvolvimento	3	Alta	Baixa	100,00%
25		Concluído	Exibição dos horários da disciplina para o Aluno na candidatura à monitoria	Bruna	Retrabalho	1,5	Média	Normal	100,00%
26	PBI_44	Concluído	Envio de Documentação da Monitoria – Envio de Relatório Final	Thiago	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Normal	100,00%
27	PBI_45	Concluído	Envio de Documentação da Monitoria – Envio de Relatórios de Frequência	Bruna	Desenvolvimento	1	Alta	Normal	100,00%
28	PBI_25	Concluído	Consulta de Histórico de Monitorias por Aluno - CC	Thiago	Desenvolvimento	1	Média	Normal	100,00%
29	PBI_24	Concluído	Consulta de Histórico de Monitorias por Aluno - CAS	Léo	Desenvolvimento	1	Média	Normal	100,00%	15/03/13	16/03/13	-30,00	-31,00
30	PBI_21	Concluído	Consulta de Histórico de Monitorias Analisadas – CAS	Léo	Desenvolvimento	1	Baixa	Normal	100,00%	15/03/13	16/03/13	-30,00	-31,00
31		Cancelado	Adicionar Período Letivo no Período de inscrição		Retrabalho	0,5	Normal	Normal	0,00%
32	PBI_22	Concluído	Consulta de Histórico de Monitorias Analisadas – CC	Thiago	Desenvolvimento	1	Normal	Normal	100,00%
33	PBI_32	Concluído	Gerenciamento de Professores	Thiago	Desenvolvimento	1	Baixa	Alta	100,00%	18/03/13	18/03/13	-28,00	-28,00
34	PBI_33	Concluído	Gerenciamento de Coordenador Acadêmico	Thiago	Desenvolvimento	1	Normal	Alta	100,00%	19/03/13	19/03/13	-27,00	-27,00
35	PBI_34	Concluído	Gerenciamento de Coordenador de Curso	Bruna	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Alta	100,00%	19/03/13	19/03/13	-26,50	-27,00
36	PBI_35	Concluído	Gerenciamento de Secretária	Thiago	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Alta	100,00%	20/03/13	20/03/13	-25,50	-26,00	34
37	PBI_36	Concluído	Gerenciamento de Disciplinas	Bruna	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Alta	100,00%	18/03/13	18/03/13	-27,50	-28,00
38	PBI_31	Concluído	Gerenciamento de Aluno	Thiago	Desenvolvimento	0,5	Baixa	Alta	100,00%	18/03/13	18/03/13	-27,50	-28,00
39	PBI_47	Concluído	Análise de Inscrição em Estágios	Thiago	Desenvolvimento	2	Normal	Alta	100,00%	04/04/13	09/04/13	-27,50	-28,00	45
40	PBI_46	Concluído	Inscrição em Estágio	Bruna	Desenvolvimento	1	Normal	Alta	100,00%	04/04/13	08/04/13	-6,00	-11,00	39
41	PBI_48	Desenvolvendo	Envio de Frequência de Estágio	Bruna	Desenvolvimento	2	Alta	Alta	90,00%	08/04/13	11/04/13	-7,00	-11,00	40
42	PBI_49	Concluído	Envio de Relatório Final de Estágio	Thiago	Desenvolvimento	1	Normal	Alta	100,00%	09/04/13	10/04/13	-4,00	-7,00	40
43	PBI_51	Concluído	Consulta de Estágios	Thiago	Desenvolvimento	2	Normal	Alta	100,00%	11/04/13	13/04/13	-5,00	-6,00
44	PBI_50	Concluído	Análise Final de Estágio	Bruna	Desenvolvimento	2	Normal	Alta	100,00%	11/04/13	13/04/13	-2,00	-4,00	42
45	PBI_45	Concluído	Período de Inscrição em Estágio	Janderson	Desenvolvimento	0,5	Normal	Alta	100,00%	04/04/13	04/04/13	-10,50	-11,00
46		Concluído	Planejamento e Execução de Testes dos Cadastros Comuns	Léo	Testes	2	Normal	Normal	100,00%	Paralelo	Paralelo
47		Concluído	Planejamento e Execução de Testes das modificações e adições ao módulo de AC	Léo	Testes	3	Alta	Normal	100,00%	Paralelo	Paralelo
48		Concluído	Planejamento e Execução de Testes das modificações e adições ao módulo de Monitoria	Léo	Testes	2	Normal	Normal	100,00%	Paralelo	Paralelo
49		Desenvolvendo	Planejamento e Execução de Testes do módulo de Estágio	Léo	Testes	3	Alta	Normal	90,00%	Paralelo	Paralelo
50		Concluído	Planejamento e Execução de Testes de Regressão	Léo	Testes	5	Muito Alta	Normal	100,00%	Paralelo	Paralelo
51		Proposta	Envio de propostas de TCC
52		Proposta	Análise de propostas de TCC		Desenvolvimento	1	Normal		0,00%
53		Proposta	Envio de TCC		Desenvolvimento	1	Normal		0,00%
54		Proposta	Análise de TCC		Desenvolvimento	1	Normal		0,00%
55		Proposta	Consulta de TCC's		Desenvolvimento	2	Normal		0,00%

	Novas	0,00%
	Atribuídas	0,00%
	Desenv.	2,22%				Total de Pontos (d):	37,5
	Cancelados:	4,44%				Testes Paralelos 40% (d)	15
	Concluídas:	97,78%	Overal Progress**:	97,78%		Total (d):	52,5
					Carga Horária Bruta(h):	236,25
Legenda
	Itens do módulo de Atividades Complementares			38,67%
	Itens do módulo de Monitoria			20,00%
	Cadastros Comuns não desenvolvidos até o início do Sprint #4			41,33%
	Itens do módulo de Estágio (Extensão ao Sprint #4)			28,00%
	Atividades de Testes			40,00%
	Itens do módulo de TCC			0,00%

*PBI – Product Backlog Item
Receberam código de PBI, apenas as novas funcionalidades. As atividades de retrabalho permanecem relacionadas ao PBI de origem
Atribuições e estimativas atualizadas para a primeira semana da extensão do sprint #4 (08/04/2013 a 12/04/2013)
**O progresso geral do sistema avançou um valor superior a 100% em virtude das tarefas inseridas no final sprint, como extensão a seu escopo inicial.

## Planilha2
O que foi desenvolvido?

	Itens do módulo de Atividades Complementares	100,00%
	Itens do módulo de Monitoria	100,00%
	Cadastros Comuns não desenvolvidos até o início do Sprint #4	100,00%
	Itens do módulo de Estágio (Extensão ao Sprint #4)	100,00%
	Atividades de Testes	100,00%

O que não foi possível desenvolver?

	Importação da Base de Dados do SIE
	Itens do módulo de TCC
	Manual de Instruções